Приложение 3

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта»)

выполнения работ по направлению «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое оснащение РЦОИ, пунктов проведения экзамена»

| **№****п/п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по организации деятельности регионального координатора | июнь  | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР  |
| 1.2. | Организация деятельности регионального оператора по приобретению оборудования для РЦОИ и ППЭ | до 1 июля | аналитическая справка об оснащенности РЦОИ и ППЭ; техническое задание на приобретение высокоскоростных сканеров и принтеров для ППЭ и оборудования для оснащения РЦОИ |
| 1.3 | Контроль за организацией и проведением закупок оборудования для ППЭ и РЦОИ, составление ежемесячных отчетов  | июль-декабрь | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 1.4. | Организация закрепления оборудования в организации (ППЭ, РЦОИ) | октябрь-декабрь | постановка на учет приобретенного оборудования, нормативное закрепление передачи оборудования в соответствии с установленными требованиями |
| 1.5. | Организация информационно-методического сопровождения данного направления проекта  | август-декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и на Интернет-портале организации-оператора о ходе реализации мероприятий проекта |

Приложение 4

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта») выполнения работ

по направлению «Информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур, в том числе разработка методических материалов и формирование внутрирегионального анализа

оценки качества общего образования, организация обучающих семинаров

по внедрению новых технологий»

| **№ п\п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение деятельности уполномоченного регионального органа (организации) по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | до 1 июля | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении и утверждении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР |
| 2 | Организация деятельности ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский респуцентр непрерывного профессионального развития» по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | до 1 июля  | приказ организации-оператора об утверждении плана-графика обучающих мероприятий;аналитическая справка об уровне эффективности функционирования НРСОКО;план информационно-методического обеспечения НРСОКО;разработаны критерии, показатели (индикаторы) качества общего образования |
| 3. | Разработка методических материалов по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур  | сентябрь  | методические материалы по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур |
| 4. | Апробация методических материалов по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | сентябрь - ноябрь | аналитический отчет о результатах проведенной апробации  |
| 5. | Организация проведения 11 обучающих семинаров по внедрению новых технологий | третья декада августапервая декада сентября вторая декада сентября третья декада сентября первая декада октября первая декада октября первая декада октябрявтораядекада октября втораядекада октября третьядекада октября втораядекаданоября  | проведение республиканского семинара (вебинара) «Формирование региональной независимой системы оценки качества образования: цели, задачи, механизмы реализации» (200 участников); республиканского семинара «Формирование единого концептуально-методологического понимания проблем качества образования и подходов к его измерению» (200 участников);республиканского вебинара «Уровневый подход к системе оценивания образовательных результатов в региональных мониторинговых исследованиях» (200 участников);республиканского семинара «Формирование муниципальной независимой системы оценки качества образования» (50 участников);республиканского семинара (вебинара) «Самооценка как инструмент управления качеством деятельности образовательной организации» (150 участников);республиканского семинара (вебинара) «Контрольно-оценочная деятельность педагога в условиях введения и реализации ФГОС» (300 участников);республиканского семинара (вебинара) «Формирование фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (200 участников);республиканского семинара «Оценка образовательных достижений школьников как инструмент управления качеством начального и основного общего образования» (250 участников);республиканского семинара «Эффективные практики внутришкольной системы оценки качества образования» (250 участников);республиканского семинара «Использование результатов внешних оценочных процедур в практике управления образовательными системами разных уровней (образовательная организация, муниципалитет, регион)» (70 участников);межрегиональной конференции «О результатах реализации мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качеств» в 2016 году в Кабардино-Балкарской Республике» (150 участников) |
| 7. | Участие во Всероссийской конференции подведения итогов реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в 2016 году  | октябрь  | представление опыта региона в рамках реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в 2016 году |
| 8. | Контроль за деятельностью ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | ежемесячно | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Организация информационно-методического сопровождения по данному направлению | август - декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и в сети «Интернет» на официальном сайте организации-оператора о ходе реализации мероприятий  |

Приложение 5

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта»)

выполнения работ по направлению «Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования» на 2016 год

| **№****п/п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное правовое обеспечение деятельности регионального оператора по разработке региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований | до 1 июля 2016 года | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении и утверждении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР |
|  | Организация деятельности регионального оператора по разработке региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований | до 15 июля 2016 года | подготовлены техническое задание на разработку оценочных инструментов, методические рекомендации по организации и проведению внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, циклограмма проведения внутрирегиональных исследований |
| 3. | Разработка 4 региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований | до 15 августа 2016 года | разработаны 4 комплекта оценочных инструментов для проведения оценочных процедур оценки качества основного общего и среднего общего образования: 7 класс (история, биология); 10 класс (русский язык и математика) |
| 4. | Экспертиза разработанных оценочных инструментов | август  | проведение экспертизы разработанных оценочных инструментов |
| 5 | Апробация разработанных оценочных инструментов | сентябрь-ноябрь  | проведение апробации разработанных оценочных инструментов на базе пилотных определенных учреждений |
| 6 | Представление разработанных оценочных инструментов | ноябрь  | доклад о результатах разработки и апробации оценочных инструментов в рамках проведения межрегионального семинара |
| 7 | Контроль за деятельностью регионального оператора, составление ежемесячных отчетов | ежемесячно | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Организация информационно-методического сопровождения реализации работ по данному направлению | август-декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и на Интернет-портале организации-оператора о ходе реализации мероприятий направления |

Приложение 6

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта»)

выполнения работ по направлению «Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию НРСОКО и создание национальных механизмов оценки качества»

| **№ п\п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение деятельности ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» по повышению квалификации педагогических работников в области независимой оценки качества общего образования | июнь | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении и утверждении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР |
| 2. | Проведение обучающих мероприятий для специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества | июнь-ноябрь | проведение обучающих мероприятий по программам повышения квалификации «Подготовка экспертов (председателей и членов предметных комиссий) ГИА» (количество часов – 36, количество слушателей – 100 человек);«Формирование профессиональной компетентности в области оценки качества образования» (количество часов - 72, количество слушателей - 200 человек); |
|  | Проведение обучающих мероприятий для специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества | июнь-ноябрь | «Основные методологические подходы к формированию контрольно-измерительных материалов» (количество часов - 72, количество слушателей - 150); «Независимая оценка качества образования: подходы, методы и технологии» (количество часов - 72, количество слушателей - 50) |
| 3 | Проведение обучающих мероприятий: подготовка специалистов для работы на высокопроизводительных принтерах для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»; подготовка специалистов для работы на высокопроизводительных сканерах для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | ноябрь | проведение обучающего семинара по вопросу организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году с использованием технологий печати КИМ, сканирования в ППЭ. Подготовка специалистов для работы на высокопроизводительных принтерах для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», для работы на высокопроизводительных сканерах для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена (3 дня по 6 часов, количество участников - 80) |
| 4 | Контроль за деятельностью ГБОУ ДПО Кабардино-Балкарский «Центр непрерывного профессионального развития» по повышению квалификации педагогических работников в области независимой оценки качества общего образования | ежемесячно | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Организация информационно-методического сопровождения реализации работ по направлению: освещение деятельности по реализации заявленного направления в региональных СМИ и интернет-сайтах; | август-декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и на интернет портале организации оператора о ходе реализации мероприятий направления |