Приложение 3

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта»)

выполнения работ по направлению «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое оснащение РЦОИ, пунктов проведения экзамена»

| **№**  **п/п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по организации деятельности регионального координатора | июнь | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР |
| 1.2. | Организация деятельности регионального оператора по приобретению оборудования для РЦОИ и ППЭ | до 1 июля | аналитическая справка об оснащенности РЦОИ и ППЭ; техническое задание на приобретение высокоскоростных сканеров и принтеров для ППЭ и оборудования для оснащения РЦОИ |
| 1.3 | Контроль за организацией и проведением закупок оборудования для ППЭ и РЦОИ, составление ежемесячных отчетов | июль-декабрь | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 1.4. | Организация закрепления оборудования в организации (ППЭ, РЦОИ) | октябрь-декабрь | постановка на учет приобретенного оборудования, нормативное закрепление передачи оборудования в соответствии с установленными требованиями |
| 1.5. | Организация информационно-методического сопровождения данного направления проекта | август-декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и на Интернет-портале организации-оператора о ходе реализации мероприятий проекта |

Приложение 4

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта») выполнения работ

по направлению «Информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур, в том числе разработка методических материалов и формирование внутрирегионального анализа

оценки качества общего образования, организация обучающих семинаров

по внедрению новых технологий»

| **№ п\п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение деятельности уполномоченного регионального органа (организации) по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | до 1 июля | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении и утверждении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР |
| 2 | Организация деятельности ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский респуцентр непрерывного профессионального развития» по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | до 1 июля | приказ организации-оператора об утверждении плана-графика обучающих мероприятий;  аналитическая справка об уровне эффективности функционирования НРСОКО;  план информационно-методического обеспечения НРСОКО;  разработаны критерии, показатели (индикаторы) качества общего образования |
| 3. | Разработка методических материалов по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | сентябрь | методические материалы по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур |
| 4. | Апробация методических материалов по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | сентябрь - ноябрь | аналитический отчет о результатах проведенной апробации |
| 5. | Организация проведения 11 обучающих семинаров по внедрению новых технологий | третья декада августа  первая декада сентября  вторая декада сентября  третья декада сентября  первая декада октября  первая декада октября  первая декада октября  вторая  декада октября  вторая  декада октября  третья  декада октября  вторая  декада  ноября | проведение  республиканского семинара (вебинара) «Формирование региональной независимой системы оценки качества образования: цели, задачи, механизмы реализации» (200 участников);  республиканского семинара  «Формирование единого концептуально-методологического понимания проблем качества образования и подходов к его измерению» (200 участников);  республиканского вебинара «Уровневый подход к системе оценивания образовательных результатов в региональных мониторинговых исследованиях» (200 участников);  республиканского семинара «Формирование муниципальной независимой системы оценки качества образования» (50 участников);  республиканского семинара (вебинара) «Самооценка как инструмент управления качеством деятельности образовательной организации» (150 участников);  республиканского семинара (вебинара) «Контрольно-оценочная деятельность педагога в условиях введения и реализации ФГОС» (300 участников);  республиканского семинара (вебинара) «Формирование фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (200 участников);  республиканского семинара «Оценка образовательных достижений школьников как инструмент управления качеством начального и основного общего образования» (250 участников);  республиканского семинара «Эффективные практики внутришкольной системы оценки качества образования» (250 участников);  республиканского семинара «Использование результатов внешних оценочных процедур в практике управления образовательными системами разных уровней (образовательная организация, муниципалитет, регион)» (70 участников);  межрегиональной конференции «О результатах реализации мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качеств» в 2016 году в Кабардино-Балкарской Республике» (150 участников) |
| 7. | Участие во Всероссийской конференции подведения итогов реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в 2016 году | октябрь | представление опыта региона в рамках реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в 2016 году |
| 8. | Контроль за деятельностью ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» по информационно-методическому сопровождению национально-региональных оценочных процедур | ежемесячно | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Организация информационно-методического сопровождения по данному направлению | август - декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и в сети «Интернет» на официальном сайте организации-оператора о ходе реализации мероприятий |

Приложение 5

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта»)

выполнения работ по направлению «Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования» на 2016 год

| **№**  **п/п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное правовое обеспечение деятельности регионального оператора по разработке региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований | до 1 июля 2016 года | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении и утверждении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР |
|  | Организация деятельности регионального оператора по разработке региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований | до 15 июля 2016 года | подготовлены техническое задание на разработку оценочных инструментов, методические рекомендации по организации и проведению внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, циклограмма проведения внутрирегиональных исследований |
| 3. | Разработка 4 региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, основного общего образования на основе результатов мониторинговых исследований | до 15 августа 2016 года | разработаны 4 комплекта оценочных инструментов для проведения оценочных процедур оценки качества основного общего и среднего общего образования: 7 класс (история, биология); 10 класс (русский язык и математика) |
| 4. | Экспертиза разработанных оценочных инструментов | август | проведение экспертизы разработанных оценочных инструментов |
| 5 | Апробация разработанных оценочных инструментов | сентябрь-ноябрь | проведение апробации разработанных оценочных инструментов на базе пилотных определенных учреждений |
| 6 | Представление разработанных оценочных инструментов | ноябрь | доклад о результатах разработки и апробации оценочных инструментов в рамках проведения межрегионального семинара |
| 7 | Контроль за деятельностью регионального оператора, составление ежемесячных отчетов | ежемесячно | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Организация информационно-методического сопровождения реализации работ по данному направлению | август-декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и на Интернет-портале организации-оператора о ходе реализации мероприятий направления |

Приложение 6

к приказу Минобрнауки КБР

от «30» июня 2016 года № 761

План-график («дорожная карта»)

выполнения работ по направлению «Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию НРСОКО и создание национальных механизмов оценки качества»

| **№ п\п** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** | **Планируемые результаты работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение деятельности ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» по повышению квалификации педагогических работников в области независимой оценки качества общего образования | июнь | приказы Минобрнауки КБР о создании рабочей группы, определении и утверждении функционала организации-оператора, плане и порядке расходования средств субсидии и средств республиканского бюджета КБР |
| 2. | Проведение обучающих мероприятий для специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества | июнь-ноябрь | проведение обучающих мероприятий по программам повышения квалификации «Подготовка экспертов (председателей и членов предметных комиссий) ГИА» (количество часов – 36, количество слушателей – 100 человек);  «Формирование профессиональной компетентности в области оценки качества образования» (количество часов - 72, количество слушателей - 200 человек); |
|  | Проведение обучающих мероприятий для специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества | июнь-ноябрь | «Основные методологические подходы к формированию контрольно-измерительных материалов» (количество часов - 72, количество слушателей - 150);  «Независимая оценка качества образования: подходы, методы и технологии» (количество часов - 72, количество слушателей - 50) |
| 3 | Проведение обучающих мероприятий:  подготовка специалистов для работы на высокопроизводительных принтерах для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»;  подготовка специалистов для работы на высокопроизводительных сканерах для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | ноябрь | проведение обучающего семинара по вопросу организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году с использованием технологий печати КИМ, сканирования в ППЭ.  Подготовка специалистов для работы на высокопроизводительных принтерах для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», для работы на высокопроизводительных сканерах для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена (3 дня по 6 часов, количество участников - 80) |
| 4 | Контроль за деятельностью ГБОУ ДПО Кабардино-Балкарский «Центр непрерывного профессионального развития» по повышению квалификации педагогических работников в области независимой оценки качества общего образования | ежемесячно | ежемесячные отчеты организации-оператора не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Организация информационно-методического сопровождения реализации работ по направлению: освещение деятельности по реализации заявленного направления в региональных СМИ и интернет-сайтах; | август-декабрь | ежемесячные публикации в СМИ и на интернет портале организации оператора о ходе реализации мероприятий направления |